- АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРЖЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2010 г. N 120

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ТУРИЗМА В НОВОРЖЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2011 - 2014 ГОДЫ"

В целях реализации государственной политики в сфере развития туризма утвердить районную целевую программу "Развитие туризма в Новоржевском районе на 2011 - 2014 годы" (приложение N 1).

Глава Новоржевского района

М.А.ПАШКОВ

- Приложение N 1

к постановлению

Администрации Новоржевского района

от 29 декабря 2010 г. N 120

РАЙОННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В НОВОРЖЕВСКОМ РАЙОНЕ НА 2011 - 2014 ГОДЫ"

- Паспорт

районной долгосрочной программы "Развитие туризма

Новоржевского района на 2011 - 2014 годы"

| Наименование программы | "Развитие туризма в Новоржевском районе на 2011 - 2014 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации района от 11.01.10 N 13 "О разработке районной долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Новоржевском районе на 2011 - 2014 годы" |
| Заказчик программы | Администрация Новоржевского района |
| Разработчик программы | Отдел Администрации Новоржевского района по молодежной политике, культуре, туризму и спорту |
| Исполнитель-координатор программы | Отдел Администрации Новоржевского района по молодежной политике, культуре, туризму и спорту |
| Исполнители программы | Отдел Администрации Новоржевского района по молодежной политике, культуре, туризму и спорту МУК "Новоржевский РКК" МУК "Новоржевская ЦРБ" Новоржевский филиал Псковского музея-заповедника "Музей истории Новоржевского края" |
| Цели и задачи программы | Цели программы: 1. Повышение привлекательности Новоржевского района, как уникального центра Псковской области, предоставляющего визитерам (туристам) качественные и разнообразные услуги и товары в сфере культуры, развлечений, местных искусств и ремесел. 2. Развитие эффективности туристской деятельности на территории района. 3. Сохранение культурного наследия на территории Новоржевского района. Задачи программы: 1. Определение основных зон культурно- познавательного туризма, благоустройство исторических мест, реставрация памятников архитектуры Новоржевского края. 2. Развитие туристской инфраструктуры: гостиничной инфраструктуры, инфраструктуры сельского туризма, инфраструктуры оздоровительного и рекреационного туризма, инфраструктуры семейного туризма. 3. Информационное продвижение туристского продукта и развитие событийного туризма. 4. Создание туристско-информационного центра в районе |
| Основные целевые индикаторы программы | 1. Количество туристов. 2. Траты одного туриста. 3. Номерной фонд. 4. Экономический эффект |
| Сроки реализации программы | 2011 - 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Районный бюджет - 1,810 млн. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Привлечение в район туристо-потоков. 2. Увеличение совокупных ежегодных расходов туристов и повышение вклада туристской отрасли в бюджет района |

- Перечень программных мероприятий

| Наименование программного мероприятия | Исполнитель мероприятий программы | Объем финансирования |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Печатная продукция (буклеты, визитные карточки, путеводители, книги, справочники для туриста) | Отдел по молодежной политике, культуре, туризму и спорту | 150 т. | 30 | 40 | 40 | 40 | Создание информационно- туристического центра |
| Создание туристического сайта | Отдел | 35 т. | 35 | - | - | - | Реклама туристического потенциала Новоржевского района |
| Реклама СМИ | Администрация Новоржевского района | 33 т. | 3 | 10 | 10 | 10 | Реклама тур. продукта |
| Ремонт дороги Столбушино - Ладино (3 км) | Жадрицкая волость | 300 т. | - | 100 | 100 | 100 | Доступность подвоза туристов |
| Содержание сторожа- смотрителя д. Ладино | Администрация Новоржевского района, Жадрицкой волости | 240 т. |  | 80 | 80 | 80 | Содержание в надлежащем порядке усадьбы |
| Ремонт барского дома д. Ладино, надворных построек и парковой зоны (привлечение внебюджетных средств) | Администрация Новоржевского района |  |  |  |  |  | Создание зоны отдыха для туристов |
| Реставрация церкви Воскресения д. Ладино | Администрация Новоржевского района |  |  |  |  |  |  |
| Очистка крепостного вала пос. Выбор и кр. Дубков | Администрация района, Выборская волость, Вескинская волость | - | - | - | - | - | Создание пешеходных, прогулочных зон, площадок для проведения мероприятий |
| Ремонт купеческого дома пос. Выбор (привлечение внебюджетных средств) | Администрация Новоржевского района | 40 |  |  | 20 | 20 | Создание гостиничного комплекса |
| Ремонт дороги и строительство площадки для транспорта д. Османово (500 м) | Администрация Новоржевского района, Выборская волость, Вескинская волость | 100 тыс. | - | 100 | - | - | Создание площадок для парковки автотранспорта |
| Строительство лодочной станции и приобретение лодок д. Барута (привлечение внебюджетных средств) | Администрация Новоржевского района | 110 | - | 20 | 40 | 50 | Создание водных прогулочных зон |
| Содержание лодочной станции д. Барута | Администрация Новоржевского района | 300 | - | - | 150 | 150 |  |
| Реализация событийных мероприятий, продвижение туристских ресурсов на выставках, ярмарках, форумах | Администрация Новоржевского района | 115 | 25 | 30 | 30 | 30 | Создание событийного календаря, создание туристически привлекательного имиджа Псковской области, Новоржевского района |
| Археологические исследования Барутской волости, Крепости Выбор и пригорода Дубков | Администрация Новоржевского района | 200 | - | - | 100 | 100 | Научные исследования помогут воссоздать истинную картину истории Новоржевского края |
| Строительство оборудованной лыжной трассы д. Лобно | Администрация Новоржевского района, Макаровская волость |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование трассы для спортивного туризма (квадрациты) д. Яковлевское, д. Дубков | Администрация области, Выборская волость, Вескинская волость | 170 |  | 50 | 60 | 60 |  |
| Оборудование крестьянского дома под гостиничный дом д. Яковлевское | Администрация Новоржевского района | 10 |  | 10 |  |  |  |
| Строительство гостиничного дома и сувенирной лавки в районе деревень Боровичи и Иваньково (Святой Источник) | Администрация Новоржевского района | 7 | 7 |  |  |  |  |
| ИТОГО | Бюджет района | 1810 | 100 | 440 | 630 | 640 |  |