Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 53»

Программа информатизации 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 53»

Омск – 2005

# Паспорт программы

| Наименование программы | Программа информатизации Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 53» |
| --- | --- |
| Нормативно–правовая база программы | - Устав школы - Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года» - Программа развития педагогического образования России на 2001-2010 годы |
| Заказчик программы | Администрация МОУ «СОШ № 53» |
| Разработчики программы | Совет по информатизации образования, педколлектив школы |
| Сроки реализации программы | 2005г. – 2010г. |
| Контроль за исполнением программы | Косинова И.Л. – директор МОУ «СОШ №53» |

| 1 | #### Полное название учреждения | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 53» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Почтовый адрес | г. Омск, ул. Мельничная, 44 |
| 3 | Количество используемых телефонных номеров | 2 |
| 4 | Адрес электронной почты | Sc53@yandex.ru |
| 5 | Численность учащихся | 855 |

Программа информатизации МОУ  «СОШ № 53» основана на нормативных документах: Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной среды», Концепция федеральной целевой программы «Развитие информатизации в России на период до 2010 года», Программа развития педагогического образования России на 2001-2010 годы, Устав школы.

1. Цель и задачи программы

Цель программы: повышение качества образования через повышение информационной  культуры и активное использование информационных технологий

# Задачи программы:

- внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность;

- обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям;

- повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий;

- осуществление через проектную деятельность с использованием  информационно-коммуникационных технологий адаптацию детей к реальной жизни;

- формирование у участников образовательного процесса навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных задач;

- формирование телекоммуникационной инфраструктуры системы образования;

- создание банка программно-педагогических средств для использования компьютерной техники в учебном процессе;

- обновление парка вычислительной техники, программных средств

- создание материалов методического и учебного характера.

2.Финансовая поддержка программы

Финансовая поддержка программы осуществляется из бюджета области и города, добровольных пожертвований и спонсорских средств.

3. Основные ожидаемые результаты

- Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в школе.

- Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.

- Качественно новый уровень оказания образовательных услуг.

- Наличие в учебном процессе  электронных учебных материалов, в т.ч. с региональной спецификой. Наличие в учебном процессе  электронных средств информационно-технологической поддержки и развития учебного процесса.

- Доведение количества компьютеров в общеобразовательном учреждении до  компьютеров.

- Формирование системы открытого образования, в том числе на основе интерактивных дистанционных технологий обучения. Повышение качества обучения, путем рационального использования педагогических кадров высшей квалификации, подготовки специалистов в области новых информационных технологий.

- Создание системы тестирования и оценки качества образования с использованием специализированного программного обеспечения как части общероссийской системы.

- Достижение отвечающего современным требованиям уровня подготовки преподавателей и работников образовательного учреждения  в области информационных технологий. Методическая поддержка и возможность непрерывного повышения квалификации педагогических и административных работников в области новых информационных технологий не реже 1 раза в 5 лет.

Утверждено:

«__»_______________200__г.

Директор школы

___________/И.Л. Косинова/

Программа информатизации 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 53»

Омск – 2005

# 1. Содержание  проблемы и обоснование необходимости ее решения

Информатизация общества вызвана необходимостью использования больших объемов информации во всех сферах человеческой деятельности, с одной стороны, и невозможностью формирования и обработки информации с помощью традиционных технологий и средств связи, с другой стороны. Интенсификация информационного обмена в современном обществе и, как следствие - переход в области обмена информацией на новые технологии, приводит к необходимости создания информационных систем.

Человек, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

В 1999-2000 учебном году в школе появился компьютерный класс. Он был оснащен 6 компьютерами. В 2003-2004 учебном году школа получила 4 новых компьютера, отвечающих требованиям времени.

Задача МОУ «СОШ №53» в том, чтобы подготовить учащегося к переходу в информационное общество. Достижение информационно-коммуникативной компетентности учащихся является одной из главных целей и необходимых условий образовательного процесса в современной российской школе. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) сегодня являются необходимым инструментом реализации этой компетентности и необходимым инструментом ее формирования.

В нашей школе был выявлен следующий показатель учащихся владеющих ИКТ-компетенциями:

Достижение информационно-коммуникативной компетентности учащихся невозможно без подготовленных педагогических кадров:

Анализируя анкету информатизации МОУ «СОШ № 53» были выявлены следующие проблемы:

- отсутствие локальной сети;

- отсутствие мультимедийного класса;

- уроки с использованием ИКТ проводят только учителя информатики;

- большинство учителей не владеют ИКТ-компетенциями;

- недостаток в школе современных компьютеров;

- отсутствие выхода в Интернет.

Данные проблемы в МОУ «СОШ № 53» мешают сформировать у учащегося информационно-коммуникативной компетентности.

2. Цели и задачи программы

Цель программы: повышение качества образования через повышение информационной  культуры и активное использование информационных технологий

# Задачи программы:

- внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность;

- обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям;

- повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий;

- осуществление через проектную деятельность с использованием  информационно-коммуникационных технологий адаптацию детей к реальной жизни;

- формирование у участников образовательного процесса навыков использования информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных задач;

- формирование телекоммуникационной инфраструктуры системы образования;

- создание банка программно-педагогических средств для использования компьютерной техники в учебном процессе;

- обновление парка вычислительной техники, программных средств

- создание материалов методического и учебного характера.

3. Основные принципы построения программы

  - Принцип востребованности участниками решения данной проблемы.

  - Принцип доступности.

  - Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей детей.

  - Принцип совместной продуктивной деятельности детей, родителей и педагогов.

4. Этапы и сроки реализации программы

- Подготовительный этап    9 месяцев (декабрь 2005-август 2006г)

  - Формирование  нормативно-правовой базы и учебно-методического комплекта

  - Просвещение педагогов ОУ по вопросам информационно-комуникационных технологий  через курсовую переподготовку и обучение на семинарах

- Основной этап    3 года 7 месяцев (сентябрь 2006г.- апрель 2010г.)

  - Реализация программы

  - Интеграция школьных образовательных систем в единое информационно-образовательное пространство

- Заключительный этап     8 месяцев (май – декабрь 2010г.)

  - Анализ и выявление проблем реализации программы

  - Выявление степени результативности и произведение корректировки

  - Оформление полученного материала в информационно-методические сборники

5. Система мероприятий по управлению программой

Направления информатизации образования:

- Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (курсы по основам информационно-коммуникационных технологий для начинающих, курсы по использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе).

- Организация образовательного процесса с использованием информационно- коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий; переход от эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе).

- Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, участие в телекоммуникационных проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение переписки с учителями и учащимися других школ).

- Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных; делопроизводство на ПК, компьютерная поддержка расписания).

- Использование информационно-коммуникационных технологий в работе школьных средств массовой информации (создание и наполнение школьного Web-сервера; выпуск газеты).

- Дополнительное образование по информационно-коммуникационным технологиям (организация курсов, факультативов, профильных групп для профессиональной подготовки учащихся; дистанционное образование школьников и учителей школы).

- Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, участие в сетевых образовательных проектах).

- Создание банка данных образовательных ресурсов.

- Обслуживание, ремонт, усовершенствование и обновление технических средств.

# Программа предполагает конкретные мероприятия, указанные по срокам  и исполнителям реализации.

| Мероприятия | Цель | Сроки | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование нормативно-правовой базы и пакета учебно-методических пособий | Создание информационно-правовых условий для реализации программы | Декабрь 2005г.-февраль 2006г | Директор ОУ, Зам. Директора по УВР |  |
| Курсовая подготовка учителей в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. | Подготовка кадров для реализации программы | 2006г.-2007г. | Зам. Директора по УВР |  |
| Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Внедрение ИКТ в образовательный процесс. | 2005г-2010г | Администрация школы |  |
| Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями. | Участие в телекоммуникационных проектах. Создание и поддержка школьного сайта. Обмен информацией с другими ОУ посредством ИКТ. | 2006г-2010г | Зам. Директора по УВР, учитель информатики |  |
| Внедрение образовательных технологий в управленческую деятельность. | Создание школьной базы данных. Делопроизводство на ПК | 2006г-2010г | Администрация школы |  |
| Формирование банка данных образовательных ресурсов. | Создание медиатеки. Создание банка данных программного обеспечения. Знакомство учителей с программным обеспечением по предметам. | 2006г-2010г | Администрация школы, учитель информатики, учителя-предметники |  |
| Организация досуга школьников. | Вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств информационно-коммуникационных технологий. | 2005г-2010г | Учитель информатики, учителя-предметники |  |
| Создание единой локальной сети. | Обеспечение оптимального обмена информацией внутри школы | 2007г-2010г | Администрация школы |  |
| Развитие информационно-управленческой системы. | Компьютерная поддержка расписания. Обеспечение работы динамических разделов школьного сайта. | 2005г-2010г | Зам. Директора по УВР, учитель информатики |  |
| Развитие и совершенствование материальной базы школы. | Организация постоянного доступа в Интернет. Приобретение технических средств для школы. | 2006г-2010г. | 2006 | Учитель информатики |
| Организация постоянного доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий для учителей и учащихся. | Консультирование по организации поиска материалов к урокам для учителей и учащихся. |  |  |  |
| Организация образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий. | Становление системы использования ИКТ учителями-предметниками; формирование учебно-методических комплексов по различным предметам школьного курса; наполнение школьного сайта образовательными материалами для учителей и учащихся. | 2006г-2010г | Учителя-предметники, учитель информатики |  |
| Развитие банка данных образовательных ресурсов. | Наполнение школьного Web-сервера. Накопление тематических энциклопедий и программного обеспечения по предметам. Систематизация имеющегося ПО. | 2006г-2010г | Учителя-предметники, руководители МО |  |
| Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий | Создание информационного профиля для учащихся 10 классов, курсов по информационным технологиям для учащихся 6-9 классов. | 2007г-2010г | Зам. Директора по УВР |  |
| Развитие банка данных образовательных ресурсов. | Становление библиотечного медиацентра. | 2008г-2010г | Заведующий библиотекой |  |
| Методическое сопровождение массового внедрения ИКТ в учебный процесс | Создание банка данных результатов работы учителей и учащихся в области ИКТ; использование созданных материалов в образовательной деятельности. Создание материалов методического и учебного характера. | постоянно | Администрация школы, учителя предметники |  |
| Обобщение опыта работы по созданию единого образовательного пространства для всех участников образовательного процесса. | Публикация материалов методического и учебного характера. | постоянно | Администрация школы, руководители МО |  |

6. Основные ожидаемые конечные результаты

- Создание действующей инфраструктуры, позволяющей повысить эффективность образовательной и управленческой деятельности в школе.

- Повышение качества управленческих решений за счёт использования более полной и достоверной оперативной информации на всех уровнях образовательного процесса.

- Качественно новый уровень оказания образовательных услуг.

- Наличие в учебном процессе  электронных учебных материалов, в т.ч. с региональной спецификой. Наличие в учебном процессе  электронных средств информационно-технологической поддержки и развития учебного процесса.

- Доведение количества компьютеров в общеобразовательном учреждении до  компьютеров.

- Формирование системы открытого образования, в том числе на основе интерактивных дистанционных технологий обучения. Повышение качества обучения, путем рационального использования педагогических кадров высшей квалификации, подготовки специалистов в области новых информационных технологий.

- Создание системы тестирования и оценки качества образования с использованием специализированного программного обеспечения как части общероссийской системы.

- Достижение отвечающего современным требованиям уровня подготовки преподавателей и работников образовательного учреждения  в области информационных технологий. Методическая поддержка и возможность непрерывного повышения квалификации педагогических и административных работников в области новых информационных технологий не реже 1 раза в 5 лет.