План мероприятий  по  проведению   «Дня чуткости» в 2011 году

| № | мероприятия | сроки | ответственные | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы. Мозговой штурм по планированию дня | 04.02.2011 | Пружинская В.Б. Кандалова О.В. |  |
|  | Разработка методических рекомендаций «День чуткости в Республике Коми» для организаций и учреждений. | 15.02.2011 | Исполнительная дирекция Союза женщин РК |  |
|  | Разработка макетов листовок, подготовка текстов с информацией. | до 11.02.2011 | Волонтерское объединение «Ветер перемен» |  |
|  | Редактирование и утверждение макетов листовок, подготовка текстов с информацией. | до 15.02.2011 | Исполнительная дирекция Союза женщин РК |  |
|  | Размещается информация о Дне чуткости в социальных сетях и на веб-сайтах организаций и учреждений. | до 25.02.2011 | Исполнительная дирекция Союза женщин РК. Волонтерское объединение «Ветер перемен» |  |
|  | Информация в СМИ о Дне чуткости | февраль 2011 | Исполнительная дирекция Союза женщин РК. |  |
|  | Электронная и почтовая рассылка листовок, газет, буклетов. | до 25.02.2011 | Исполнительная дирекция Союза женщин РК. |  |
|  | Создание (электронного) банка запроса помощи и готовности оказать помощь «Быть добрым просто!» |  |  |  |
|  | Проведение педагогических мастерских в социальных и образовательных учреждениях города «В каждом есть капелька солнца!», «Чуткое сердце!», мастер-классов по изготовлению символов Дня. | с 21.02 по 28.02.2011 | Волонтерское объединение «Ветер перемен» |  |
|  | Этические беседы с детьми в школах "Услышать сердце человека…", «Будем милосердны к старости!», «Научите свое сердце чуткости!» и др. | с 21.02 по 28.02.2011 | Волонтерское объединение «Ветер перемен». |  |
|  | Трудовые десанты "Колокольчики добра". Девиз десанта: Колокольчик всех зовет, Колокольчик нам поет: - Доброту прояви, чуткость людям подари! | с 21.02 по 01.03.2011 | Исполнительная дирекция Союза женщин РК – сбор заявок от образовательных и социальных учреждений города Волонтерское объединение «Ветер перемен»- проведение десанта. |  |
|  | Акция на улицах города «Подснежник». | 01.03.2011 | Исполнительная дирекция Союза женщин РК – оформление заявки в администрацию города о проведении акции; материальное обеспечение, Волонтерское объединение «Ветер перемен»- подготовка и проведение акции. |  |
|  | Акция «Здесь работают чуткие люди!». | 01.03.2011 | Инициативные группы учреждений и организаций. Исполнительная дирекция Союза женщин РК – материальное обеспечение |  |
|  | Подведение итогов «Дня чуткости». Обобщение опыта проведения. |  | Исполнительная дирекция Союза женщин РК |  |